## Gantt
Tache | Date de début | Date de fin
Réunion de lancement du projet | 19/02/2026 | 19/02/2026
identifications des parties prenantes | 20/02/2026 | 20/02/2026
collect des besoins | 20/02/2026 | 21/02/2026
rédactions des spécification | 21/02/2026 | 21/02/2026
validations des besoins | 22/02/2026 | 22/02/2026
conception de l'architecture | 23/02/2026 | 25/02/2026
conceptions de la base de donnes | 25/02/2026 | 26/02/2026
developpement gestion des utilisateur | 01/03/2026 | 2026-05-03
developpement module catalogues | 07/03/2026 | 14/03/2026
développement module emprunt/retour | 22/03/2026 | 26/03/2026
développement systeme de reservation | 27/03/2026 | 30/03/2026
développement module statistiques | 31/03/2026 | 2026-04-04
integrations des modules | 07/04/2026 | 2026-10-04
test unitaires | 11/04/2026 | 14/04/2026
tests système | 15/04/2026 | 17/04/2026
test acceptations utilisateur | 18/04/2026 | 19/04/2026
correction | 21/04/2026 | 21/04/2026
préparation du déploiment | 23/04/2026 | 25/04/2026
mise en production | 02/05/2026 | 2026-02-05
cloture | 04/05/2026 | 2026-04-05