## Planning Projet
Tâche | Date de début | Date de fin
Réunion de lancement du projet | 2026-02-19 | 2026-02-19
Identification des parties prenantes | 2026-02-20 | 2026-02-20
Atelier de définition du Product Backlog (collecte des besoins et rédaction des spécifications) | 2026-02-20 | 2026-02-21
Validation des besoins avec les parties prenantes | 2026-02-22 | 2026-02-22
Conception de l'architecture | 2026-02-23 | 2026-02-25
Conception de la base de données | 2026-02-26 | 2026-02-27
Développement du module Gestion des utilisateurs (incluant tests unitaires) | 2026-02-28 | 2026-03-03
Revue de sprint 1 et rétrospective | 2026-03-04 | 2026-03-04
Conception détaillée du module Catalogue | 2026-03-05 | 2026-03-06
Développement du module Catalogue (incluant tests unitaires) | 2026-03-07 | 2026-03-14
Intégration du module Catalogue avec le module Utilisateurs | 2026-03-15 | 2026-03-16
Tests d'intégration du module Catalogue | 2026-03-17 | 2026-03-17
Revue de sprint 2 et rétrospective | 2026-03-18 | 2026-03-18
Conception détaillée du module Emprunt/Retour | 2026-03-19 | 2026-03-20
Développement du module Emprunt/Retour (incluant tests unitaires) | 2026-03-21 | 2026-03-25
Intégration du module Emprunt/Retour | 2026-03-26 | 2026-03-27
Tests d'intégration du module Emprunt/Retour | 2026-03-28 | 2026-03-30
Revue de sprint 3 et rétrospective | 2026-04-01 | 2026-04-01
Conception détaillée du système de Réservation | 2026-04-02 | 2026-04-03
Développement du système de Réservation (incluant tests unitaires) | 2026-04-04 | 2026-04-07
Intégration du système de Réservation | 2026-04-08 | 2026-04-09
Tests d'intégration du système de Réservation | 2026-04-10 | 2026-04-12
Revue de sprint 4 et rétrospective | 2026-04-15 | 2026-04-15
Conception détaillée du module Statistiques | 2026-04-16 | 2026-04-17
Développement du module Statistiques (incluant tests unitaires) | 2026-04-18 | 2026-04-22
Intégration finale de tous les modules | 2026-04-23 | 2026-04-24
Tests système (end-to-end) | 2026-04-25 | 2026-04-26
Tests d'acceptation utilisateur (UAT) | 2026-04-27 | 2026-04-28
Correction des bugs | 2026-04-29 | 2026-04-29
Revue de sprint 5 et rétrospective | 2026-04-29 | 2026-04-29
Préparation du déploiement | 2026-04-30 | 2026-05-01
Mise en production | 2026-05-02 | 2026-05-02
Clôture du projet | 2026-05-04 | 2026-05-04